**Zeitleiste und Fristen**

**2023**

* **01.01.2023**: **Inkrafttreten der Qualitätsentwicklungsvereinbarung**
* bis 28.02.2023 (empfohlen): Entscheidung über Wirkfaktor und Thema
* bis 30.05.2023 (empfohlen): Erarbeitung des Verfahrens, Ziele, ggfs. Kennziffern etc.
* 01.06.2023 - 31.03.2024 (empfohlen): Durchführung, Erhebung, Auswertung

**2024**

* 01.04.2024 – 30.06.2024 (empfohlen): Erstellung des (Zwischen-)Berichtes
* **bis 31.07.2024:** **Abgabe des (Zwischen-) Berichtes an hauptbelegendes Jugendamt und Fachbehörde**
* **01.08.2024 – 31.12.2024:** Qualitätsdialoge Träger/Jugendamt
* **November/Dezember 2024:** Fachtag zur Qualität in den Hilfen zur Erziehung

**2025**

* bis 28.02.2025 (empfohlen): Entscheidung über Weiterarbeit oder Änderung des Themas und Wirkfaktors
* bis 30.05.2025 (empfohlen): ggfs. Erarbeitung eines neuen Verfahrens, veränderter Ziele und Kennziffern etc.
* 01.06.2025 – 31.03.2026 (empfohlen): Durchführung, Erhebung, Auswertung

**2026**

* 01.04.2026 – 30.06.2026 (empfohlen): Erstellung des Abschlussberichtes
* **bis 31.07.2026: Abgabe des Abschlussberichtes an hauptbelegendes Jugendamt und Fachbehörde**
* **01.08.2026 – 31.12.2026:** Qualitätsdialoge Träger/Jugendamt
* **November/Dezember 2026:** Fachtag zur Qualität in den Hilfen zur Erziehung
* **31.12.2026: Ende der Qualitätsentwicklungsvereinbarung**